附件2
献血方舱采购项目商务需求
一、总体说明

1.1 投标人须按采购人要求完成献血方舱的制造、运输、安装、调试、检测、验收、培训及质保期内外的全部服务（设计稿已出）。投标报价应包括所有物资供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等所有费用。

1.2 本项目为交钥匙工程，投标人应确保所有设施设备安装调试好交付采购方时，献血方舱可立即投入使用。

二、付款方式（分阶段付款）

2.1 合同预付款：合同签订生效后，采购人收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票后，10个工作日内支付合同总金额的 40% 作为预付款。

2.2 进度款：献血方舱主体结构生产完成（从收到预付款之日起计算30个日历天内），经采购人初步验收确认材料、规格与合同一致后，采购人收到中标人提供的等额有效增值税发票后，10个工作日内支付合同总金额的 40% 。

2.3 验收尾款：献血方舱全部安装、所有设备设施调试完成且可正式投入使用（经采购人初步验收确认材料、规格与合同一致之日起计算20个日历天内），经采购人最终验收合格并签署《验收确认书》后，采购人收到中标人提供的等额有效完整的增值税发票后，10个工作日内支付合同总金额的 20% 。
2.4 履约保证金：成交供应商须在签订合同前向采购人缴纳履约保证金，按合同总价的3%收取。应采用支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函、保险公司出具的保证保险等非现金形式交纳。中标人未履行合同约定的责任和义务须向采购人缴纳违约金、赔偿金及其他费用，采购人有权直接从履约保证金中扣除，履约保证金不足合同金额的3%的，中标人应及时补齐。履约保证金自在中标人完成全部合同义务且质保期内方舱无质量问题，由中标人提出申请，采购人一次性无息退还。

三、履行时间、交货与安装

合同签订生效，乙方收到预付款之日起计算50个日历天内完成所有货物供货并安装调试完毕。

3.1 制作时间：工厂预制生产完成、材料进场暨献血方舱主体结构生产完成（从收到预付款之日起计算30个日历天内）。

3.2 安装、所有设备设施调试时间：经需求科室和采购科室初步验收献血方舱主体结构生产完成暨确认材料、规格与合同一致之日起计算20个日历天内。

3.3 因以下原因造成工期延误，经双方确认，履约时间相应顺延：

a.因供电、供水部门整体停水停电8小时以上，或因雨雪天气等其他不可抗力造成乙方不能完成施工任务的。

b.因甲方原因导致无法施工的，或因甲方原因导致项目变更调整的。

c.乙方由于相关因素经与甲方协商后，甲方同意相应顺延的其他情况。

3.3 交货地点：采购人指定地点(赣州市辖行政区域)。

3.4 中标人负责将献血方舱运输至指定地点，并做好安装调试工作，承担运输、安装、调试等全过程的一切费用和风险。
四、验收
4.1 验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺等进行验收。

4.2 验收程序：献血方舱所有设备设施安装调试完成后，中标人向采购人提出验收申请，采购人于15个工作日内组织验收。验收合格后双方签署《验收确认书》。

4.3 如验收不合格，如在验收过程中发现数量不足或有质量等问题，供应商应在采购人要求的期限内按照采购人的要求采取补足、更换或退货等措施妥善整改处理，由此造成的一切损失由供应商自行承担，整改完成后重新申请验收。

五、售后服务
5.1 质量保证期：必须提供所投货物(主体和外围结构及装修、门窗、水电预埋线路)通过验收合格之日起柒年的免费质量保证期；其他附属安装设施通过验收合格之日起壹年的免费质量保证期：扩展配置通过验收合格之日起按厂家保修期质保，其中空调系统质保期不少于叁年：电器设备通过验收合格之日起按厂家保修期质保。在保质期内如有非人为原因造成产品质问题，乙方应免费维修或更换。若因甲方操作不当需乙方维修的，甲方需向乙方支付维修费用。

5.2 质保期外服务：质保期满后，中标人应提供终身维护服务，以优惠价格提供维修保养服务。

5.3 售后服务响应：中标人应提供7×24小时售后服务响应。接到采购人维修请求后，1小时内响应，48小时内派员到达现场处理。

5.4 培训服务：中标人应为采购人提供设备使用培训，确保采购人操作人员能够熟练掌握献血方舱的使用方法及日常维护。

5.5 备品备件：中标人应保证质保期内免费提供维修所需的备品备件。

六、违约责任
6.1 中标人逾期交货：中标人未按合同约定时间交付设备设施的，每逾期一日，应向采购人支付合同总金额的千分之五（5‰）作为违约金。逾期超过15日的，采购人有权解除合同，并要求中标人赔偿因此造成的全部损失。

6.2 中标人交付不合格：中标人交付的设备不符合合同规定的质量或技术要求的，应向采购人支付合同总金额百分之五（5%）的违约金。采购人有权要求中标人在指定期限内更换或维修，逾期未完成的，采购人有权解除合同。

6.3 中标人售后服务违约：中标人未按合同规定和售后服务承诺提供售后服务的，每发生一次，应向采购人支付合同总金额的1%作为违约金。

6.4 采购人逾期付款：采购人未按合同约定时间支付款项的，每逾期一日，应向中标人支付逾期金额的千分之一（1‰）作为违约金。

6.5 采购人拒收：采购人无正当理由拒收设备、拒付货款的，应向中标人偿付合同总金额百分之五（5%）的违约金。

6.6 损失赔偿：因一方违约给另一方造成损失的，违约方应赔偿守约方的全部直接损失。违约金不足以弥补损失的，守约方有权要求违约方赔偿超出部分的损失。

七、其他商务要求
7.1 质量保证：中标人提供的献血方舱必须是全新（含零配件、随机工具等）的合格产品，符合国家现行规范及标准。

7.2 知识产权：中标人应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时不受第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。

7.3 争议解决：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

7.4 合同效力：本合同一式伍份，采购人执叁份，中标人执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。


